## Sheet1
Project Timeline
|  | Timeline | Week | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01
ACTIVITY (with short description) | PLANNED START DATE | PLANNED END DATE | PLANNED DURATION (Days) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
Project Kickoff and Planning | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 14 | bar: 2024-04-01 Week 1 to 2024-04-01 Week 2
Finalize MOU with Local Partners | 2024-04-08 | 2024-04-21 | 13 | bar: 2024-04-01 Week 2 to 2024-04-01 Week 3
Setting up Cloud Infrastructure for Development | 2024-04-15 | 2024-04-28 | 13 | bar: 2024-04-01 Week 3 to 2024-04-01 Week 4
Meta / Whatsapp App Review | 2024-04-15 | 2024-06-16 | 62 | bar: 2024-04-01 Week 3 to 2024-06-01 Week 3
Data Collection - Collect Fact-checked Documents | 2024-04-21 | 2024-05-12 | 21 | bar: 2024-04-01 Week 4 to 2024-05-01 Week 2
Data Processing Pipelines for Efficient Storage and Retrieval | 2024-05-13 | 2024-06-02 | 20 | bar: 2024-05-01 Week 3 to 2024-06-01 Week 1
Create website for our app with privacy policy and terms of use | 2024-06-03 | 2024-06-16 | 13 | bar: 2024-06-01 Week 1 to 2024-06-01 Week 2
Prompt-tuning Hindi/Marathi LLMs | 2024-06-17 | 2024-06-30 | 13 | bar: 2024-06-01 Week 3 to 2024-06-01 Week 4
IRB request | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 62 | bar: 2024-07-01 Week 1 to 2024-08-01 Week 4
Develop RAG Mechanism | 2024-07-01 | 2024-07-28 | 27 | bar: 2024-07-01 Week 1 to 2024-07-01 Week 4
Bidirectional Tipline Implementation | 2024-07-29 | 2024-08-25 | 27 | bar: 2024-07-01 Week 4 to 2024-08-01 Week 4
Chatbot Setup on WhatsApp Business Account | 2024-08-26 | 2024-10-06 | 41 | bar: 2024-08-01 Week 4 to 2024-10-01 Week 1
Reliability Testing of Chatbot Responses | 2024-10-07 | 2024-11-24 | 48 | bar: 2024-10-01 Week 1 to 2024-11-01 Week 3
Comprehensive Security Audit and Stress Testing | 2024-11-25 | 2024-12-08 | 13 | bar: 2024-11-01 Week 4 to 2024-12-01 Week 1
Bot Deployment in Local Groups | 2024-12-09 | 2025-02-02 | 55 | bar: 2024-12-01 Week 2 to 2025-02-01 Week 1
Public Release of Bot | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 86 | bar: 2025-01-01 Week 1 to 2025-04-01 Week 4
Report Writing | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 86 | bar: 2025-02-01 Week 1 to 2025-04-01 Week 4
Formulas:
PLANNED DURATION (Days) = DATEDIF([PLANNED START DATE],[PLANNED END DATE],"D")